## Sheet1
스마트 피싱 차단 간트차트
|  |  |  | 2025-04-01 | [29 empty] | 2025-05-01 | [30 empty] | 2025-06-01 | [29 empty] | 2025-07-01 | [30 empty] | 2025-08-01 | [30 empty] | 2025-09-01
WBS 번호 | 개발내용 | 시작일 | 종료일 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 작업 소유자
1 | 시스템 기획
1.1 | 제안서 작성 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | [183 empty] | 박태영, 정재훈
1.2 | 계획서 작성 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | [183 empty] | 박태영, 정재훈
2 | 시스템 설계
2.1 | UX/UI 디자인 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | [183 empty] | 박태영, 정재훈
2.1.1 | 전화번호 부 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | [183 empty] | 박태영, 정재훈
2.1.2 | 키패드 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | [183 empty] | 박태영, 정재훈
2.1.3 | 최근통화 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | [183 empty] | 박태영, 정재훈
2.1.4 | 연락처 추가 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | [183 empty] | 박태영, 정재훈
2.1.5 | 긴급 통화 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | [183 empty] | 박태영, 정재훈
2.1.6 | 위젯 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | [183 empty] | 박태영, 정재훈
2.2 | 기능 설계 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | [183 empty] | 박태영, 정재훈
2.2.1 | 연락처 저장 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | [183 empty] | 박태영, 정재훈
2.2.2 | 기본 문자앱 연결 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | [183 empty] | 박태영, 정재훈
2.2.3 | 전화 수신, 발신 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | [183 empty] | 박태영, 정재훈
2.2.4 | 수신된 전화번호 필터 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | [183 empty] | 박태영, 정재훈
2.2.5 | 최근통화 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | [183 empty] | 박태영, 정재훈
2.2.6 | 키패드 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | [183 empty] | 박태영, 정재훈
2.2.7 | 긴급전화 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | [183 empty] | 박태영, 정재훈
2.2.8 | 위젯 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | [183 empty] | 박태영, 정재훈
2.3 |  | 2024-05-30 | 2024-06-30
2.3.1 |  | 2024-05-30 | 2024-06-30
2.3.2 |  | 2024-05-30 | 2024-06-30
2.4 |  | 2024-05-30 | 2024-06-30
3 | 시스템 구현
3.1 | UX/UI 구현 | 2025-04-12 | 2025-05-29 | [183 empty] | 박태영
3.1.1 | 전화번호 부 | 2025-04-12 | 2025-04-15 | [183 empty] | 박태영
3.1.2 | 연락처 추가 | 2025-04-12 | 2025-04-15 | [183 empty] | 박태영
3.1.3 | 키패드 | 2025-04-12 | 2025-05-18
3.1.4 | 최근통화 | 2025-04-12 | 2025-05-19
3.2 | 긴급 통화 | 2025-04-12 | 2025-05-15
3.2.1 | 위젯 | 2025-04-12 | 2025-05-15
3.2.2 | 기능 개발 | 2025-04-12 | 2025-05-29 | [183 empty] | 정재훈
3.2.3 | 연락처 저장 | 2025-04-12 | 2025-04-15 | [183 empty] | 정재훈
3.2.4 | 기본 문자앱 연결 | 2025-04-12 | 2025-05-15
3.2.5 | 전화 수신, 발신 | 2025-04-12 | 2025-05-16
3.2.6 | 수신된 전화번호 필터 | 2025-04-12 | 2025-05-17
3.2.7 | 최근통화 | 2025-04-12 | 2025-05-18
3.2.8 | 키패드 | 2025-04-12 | 2025-05-15
3.2.9 | 긴급전화 | 2025-04-12 | 2025-05-15
3.2.10 | 위젯 | 2025-04-12 | 2025-05-15
3.4 |  | 2024-06-30 | 2024-07-31
3.4.1 |  | 2024-06-30 | 2024-07-31
3.4.2 |  | 2024-06-30 | 2024-07-31
4 | 테스트 및 보고서
4.1 | 테스트 및 수정 | 2024-05-30 | 2024-05-31
4.1.1 | 테스트 | 2024-05-30 | 2024-05-31
4.1.2 | 배포 | 2024-05-30 | 2024-05-31
4.1.3 | 유지보수 | 2024-05-30 | 2024-05-31
4.2 | 보고서 | 2024-05-30 | 2024-05-31
4.2.1 | 보고서 작성 | 2024-05-30 | 2024-05-31
ss